## Lista de tarefas
Montagem de Carga
TAREFA | STATUS | PRIORIDADE | DATA DE VENCIMENTO | ATRIBUÍDA A | RESULTADO | CHAVE DE STATUS | CHAVE DE PRIORIDADE
Modelagem do Banco de Dados | Concluída | Alta | 2021-11-30 | Anderson | Modelagem inicial com regras bacicas aplicadas | Não Iniciada | Alta
Criar os cadastros Bases | Concluída | Alta | 2021-01-25 | Anderson | Criados todos os dados de adastros basicos com a inclusão, edição e exclusão dos mesmos | Em Andamento | Média
Ajustes de falhas nos desenvolvimentos Iniciais | Concluída | Média | 2021-01-26 | Anderson e Henrique | Ajustar os erros encontrados nos testes | Concluída | Baixa
Modelagem do Banco de Dados | Concluída | Alta | 2021-01-27 | Anderson e Henrique | Ajuste da modelagem se adequando as novas orientaçãos das regras e colocando todos os scripts de alterações de forma documentada. | Suspensa
Processo de montagem da integração com API Montagem de carga Parte 1 | Concluída | Alta | 2021-02-24 | Anderson, Henrique e Leonidas | Envio do Jsaon e ecebimento do retorno espelhando a montagem das cargas no mapa | Vencida
Confirmação da Gelocalização do Cliente | Em Andamento | Alta | 2021-03-03 | Anderson | Confirmação da geolocalização dos clientes usando a API do google
Montagem do Json com as informações do nosso Banco de dados | Não Iniciada | Alta | 2021-03-10 |  | Montar o json com informações do nosso banco de dados e receber a rota e mostrar no mapa as cargas. Salvar as cargas no banco e salvar a ordem de entrega no banco de dados
Iniciar as integrações com nosso WMS | Não Iniciada | Alta | 2021-03-29 |  | Iniciar a integração pegando os pedidos no WMS e Salvando no nosso banco de dados, salvando os clientes e outras informações necessarias
Integrar a carga formada com WMS | Não Iniciada | Alta | 2021-04-12 |  | Integrar a carga formada com WMS, retornando ordem dos pedidos e numero da carga conforme regras do WMS
Gerar de regra de login | Não Iniciada | Baixa | 2021-04-19 |  | Gerar as regras de login e nivel de usuarios para acesso as paginas do sistema
Aréa de parametrizações do Sistema conforme evolução | Não Iniciada | Baixa | 2021-04-30 |  | Gerar pagina de parametrização do Sistemas para adequações a varios tipos de regras de operações
Determinar forma e local de hospedagem do sistema | Não Iniciada | Alta | 2021-04-30 |  | Determinar local de hospedagem e acesso ao sistema pelos usuarios
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET